## Tareas
Task Name | Duration | Start | Finish | Predecessors
Algoritmo genético multiobjetivo para la optimización de la distribución de ayuda humanitaria en caso de desastres naturales | 50 days | Mon 3/12/18 | Wed 6/27/18
Procesamiento de datos | 8 days | Mon 3/12/18 | Wed 3/28/18
Extracción de datos de INDECI y el Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2017 | 6 hrs | Mon 3/12/18 | Tue 3/13/18
Limpieza y preprocesamiento de datos | 16 hrs | Tue 3/13/18 | Fri 3/16/18 | 2
Selección de puntos de oferta, demanda y transbordo | 8 hrs | Fri 3/16/18 | Mon 3/19/18 | 3
Integración de información geográfica | 10 hrs | Mon 3/19/18 | Wed 3/21/18 | 4
Construcción de la red de distribución | 6 hrs | Wed 3/21/18 | Mon 3/26/18 | 5
Redacción de entregable | 8 hrs | Mon 3/26/18 | Wed 3/28/18 | 6
Exposición 1 | 0 days | Mon 3/19/18 | Mon 3/19/18
Exposición 2 | 0 days | Mon 4/2/18 | Mon 4/2/18
Generación de datos | 4 days | Wed 3/28/18 | Thu 4/5/18 | 1
Generación de oferta y demanda | 5 hrs | Wed 3/28/18 | Thu 3/29/18
Creación de parámetros de vehículos, bienes de ayuda humanitaria y horizonte de planificación | 3 hrs | Thu 3/29/18 | Thu 3/29/18 | 11
Generación de instancias artificiales del problema de tamaño variable | 16 hrs | Fri 3/30/18 | Tue 4/3/18 | 12
Redacción de entregable | 8 hrs | Wed 4/4/18 | Thu 4/5/18 | 13
Exposición 3 | 0 days | Mon 4/9/18 | Mon 4/9/18
Formulación del problema de optimización | 3.25 days | Thu 4/5/18 | Thu 4/12/18 | 10
Formulación de la función objetivo | 10 hrs | Thu 4/5/18 | Mon 4/9/18
Formulación de las restricciones | 10 hrs | Mon 4/9/18 | Wed 4/11/18 | 17
Redacción de entregable | 6 hrs | Wed 4/11/18 | Thu 4/12/18 | 18
Exposición 4 - Avance parcial | 0 days | Mon 4/16/18 | Mon 4/16/18
Implementación del algoritmo genético | 6.88 days | Thu 4/12/18 | Fri 4/27/18 | 16
Definición de las estructuras de datos del algoritmo | 8 hrs | Thu 4/12/18 | Fri 4/13/18
Diseño de los operadores del algoritmo genético | 8 hrs | Mon 4/16/18 | Tue 4/17/18 | 22
Diseño del pseudocódigo del algoritmo genético | 8 hrs | Tue 4/17/18 | Thu 4/19/18 | 23
Creación de archivos de entrada para el algoritmo | 3 hrs | Thu 4/19/18 | Thu 4/19/18 | 24
Implementación del algoritmo genético | 20 hrs | Thu 4/19/18 | Wed 4/25/18 | 25
Redacción de entregable | 8 hrs | Wed 4/25/18 | Fri 4/27/18 | 26
Exposición 5 | 0 days | Mon 4/23/18 | Mon 4/23/18
Implementación del modelo de programación lineal | 1.88 days | Fri 4/27/18 | Tue 5/1/18 | 21
Creación de archivos de entrada para el modelo | 3 hrs | Fri 4/27/18 | Fri 4/27/18
Implementación del modelo de programación lineal | 6 hrs | Fri 4/27/18 | Mon 4/30/18 | 30
Redacción de entregable | 6 hrs | Mon 4/30/18 | Tue 5/1/18 | 31
Exposición 6 | 0 days | Mon 4/30/18 | Mon 4/30/18
Experimentación de los modelos de optimización | 7 days | Wed 5/2/18 | Wed 5/16/18 | 29
Ejecución del algoritmo genético con diferentes instancias y diferentes parámetros | 16 hrs | Wed 5/2/18 | Fri 5/4/18
Ejecución del modelo de programación lineal con diferentes instancias y diferentes parámetros | 16 hrs | Mon 5/7/18 | Thu 5/10/18 | 35
Consolidar los resultados de la ejecución de los algoritmos | 4 hrs | Thu 5/10/18 | Thu 5/10/18 | 36
Realizar pruebas de hipótesis para comparar el desempeño de los algoritmos | 8 hrs | Fri 5/11/18 | Mon 5/14/18 | 37
Redacción de entregable | 12 hrs | Mon 5/14/18 | Wed 5/16/18 | 38
Exposición 7 | 0 days | Mon 5/14/18 | Mon 5/14/18
Entregable final | 0 days | Mon 5/21/18 | Mon 5/21/18
Exposiciones finales | 0 days | Wed 6/27/18 | Wed 6/27/18