## Table 1
ANEXO Nº 05: MATRIZ DEL PLAN COMUNICACIONAL AL PLAN MULTISECTORIAL ANTE HELADAS Y FRIAJE 2017
SECTOR | PLANEAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN | [6 empty] | CRONOGR AMA DE EJECUCIÓN
| COMUNICACIÓN MASIVA | CANTIDAD | OPINIÓN PÚBLICA | COMUNICACIÓN COMUNITARIA | MEDIOS DIFUSIÓN | COMUNICACIÓN INTERPERSONAL | ADVOCACY (INCIDENCIA)
INDECI | Difusión del Plan Comunicacional. Jornadas de entrenamiento de comunidades expuestas a heladas y friaje. Difusión informativa y vocería Gestión de Redes sociales. Elaboración de materiales informativos impresos y radiales. Cobertura informativa de la simulación prevista para el 27 y 28 de abril de 2017. | Cuñas radiales para difusión en radios regionales | Vocería en medios de comunicación de cobertura regional y nacional con especialistas del INDECI en la temática de preparación ante desastres. |  | Gestión de medios para la difusión de mensajes y recomendacione s a través de especialistas del INDECI y spots informativos radiales. |  |  | Marzo – abril 2017
SENAMHI | Distribución de historietas sobre friaje y heladas. | 20 000 historietas de heladas y friaje y 10 mil afiches |  |  | Direcciones zonales del SENAMHI, entidades relacionadas |  |  | Marzo - Abril
| Talleres y/o reuniones de capacitación sobre eventos extremos: friaje y heladas. | 4 talleres de capacitación y/o reuniones con autoridades |  |  | Taller de capacitación en provincias | Gobiernos regionales, municipalidades |  | Abril – Mayo - Junio
| Difusión de piezas audiovisuales en la web y Redes Sociales del SENAMHI | Videos educativos, piezas gráficas, infografías |  |  | Redes Sociales del SENAMHI |  |  | Todo el año
| Emisión de avisos hidrometeorológicos | SMS con información de avisos hidrometeorológic os |  |  | Redes Sociales del SENAMHI | COER, Direcciones zonales del SENAMHI, GOREs. |  | Todo el año
MINSA | Elaboración de material informativo impreso, audiovisual y suvenir dirigido al público objetivo. |  Material impreso  Merchadising  Cuñas radiales  Notas de prensa  Piezas comunicacional es | Notas de prensa, preventivas e informativas. Difusión de mensajes en redes sociales. Especial web en portal del Minsa | Activaciones Informativas en puntos estratégicos. Perifoneo en espacios públicos. Lanzamiento de la campaña en regiones priorizadas | Redes Sociales del Minsa. Entrevistas en medios de comunicación. | Distribución de material informativo para agentes comunitarias de salud y líderes comunales. Distribución de material informativo a Organizaciones Sociales de Base. | Alianzas estratégicas con actores de la sociedad civil para la difusión de mensajes preventivos | Enero – Agosto 2017
MVCS | Programa Nacional de Vivienda Rural Se aprovechará los espacios noticiosos en los medios de comunicación con entrevistas radiales y difusión de notas de prensa y mensajes clave en las redes sociales. | Comunicación amigable y útil, cercana a la población en general. | Se posicionará el tema de campaña mediante entrevistas radial y nota de prensa en medios de comunicación de las zonas de intervención y en la capital. | Campaña informativa y con valor de uso dirigida a los pobladores y grupos objetivo de las zonas de intervención del PNVR. La estrategia de medios y canales se basará en el enfoque ciudadano, que prioriza espacios y momentos de comunicación. |  Redes Sociales  Prensa | Se aprovechará la presencia de los evaluadores y monitores del PNVR en campo para comunicar el mensaje de la campaña a los beneficiarios del programa en los distritos de intervención y entregar afiches. | El tema de campaña se incluirá en el diálogo con las autoridades comunales y distritales de los distritos de intervención. | Por definir
MIMP | Difusión Información acerca de los cuidados frente a las heladas y friaje. | Redes sociales | Vocería Notas de prensa Kit informativo para prensa | Participación en ferias multisectoriales | Web Redes sociales | Reuniones informativas Reuniones de coordinación con autoridades | Alianza estratégica con actores regionales y locales. | Marzo-julio 2017
MIDIS | PROGRAMAS Impresión y distribución de material gráfico como afiches, folletos, dípticos, entre otros con mensajes de prevención (Cuna Más). Difusión de videos preventivos dirigidos a usuarios (Cuna Más, Qali Warma, Foncodes). Elaboración de GIF con recomendaciones de prevención (Qali Warma). Elaboración de notas de prensa y difusión, convocatoria a medios para cobertura de actividades de prevención programadas. |  |  | Campaña informativa mediante perifoneo, radios comunitarias y radios de mercado (Pensión 65 y Juntos). Jornadas demostrativas de cuidado de salud en intervención articulada FONCODES-MINSA. Ferias informativas de programas sociales con MINSA. Actividad sociocultural y lúdicas en colegios con cobertura mediática (Juntos). | Difusión de 3 spots radiales en radios comunitarias, radios de mercados en quechua, castellano y aimara (Pensión 65, Juntos). | Información durante visitas domiciliarias a usuarios (todos los programas sociales del MIDIS). Difusión de mensajes de prevención durante convocatoria a operativos de pago de Pensión 65 y Juntos. | Charlas informativas de prevención a usuarios de programas sociales.
| PNT (Plataformas de Servicios Tambos) | Comunicación amigable y útil, orientada a brindar información y acercar los servicios a la población. | Se pondrá en la Agenda Pública a nivel nacional, el tema de Campaña mediante entrevistas radiales, notas de prensa, difusión en medios de comunicación local y regional, a fin de generar una corriente de opinión | Campaña promocional de información y educación, dependiendo del grado en el que se encuentre la población con respecto a la información que se desee difundir, partiendo de un diagnóstico que realizarán los Gestores |  Redes Sociales  Prensa | La Red de-GIT´s, serán los que difundan de manera directa la información acerca de la o las Campañas difundiendo los mensajes claves en la población del ámbito de los Tambos, en su propio idioma o dialecto. | El tema de campaña se incluirá en el diálogo con las autoridades comunales y distritales del ámbito de intervención de los Tambos. El tema de campaña se incluirá en el diálogo con | Desde febrero hasta mayo del 2017*
MIDIS | Se aprovecharán los programas de mayor consumo por parte de la población para difundir |  | favorable a las actividades que realiza el MVCS a través del PNT. Se utilizará el sistema de videoconferencias para contactarse con la población que se pueda congregar en los Tambos a fin de emitir mensajes en línea con casuística que genere impacto positivo en la población a la que van dirigidos los mensajes. | Institucionales de los Tambos. Se consolidará la Red de GIT´s, los cuales al estar capacitados en temas del PMHF, podrán difundir los mensajes de manera clara y concisa con el idioma incluso de la población a intervenir. Se utilizarán utilitarios para fijar mensajes claves dirigidos a la población del ámbito de los Tambos y que estos utilitarios al ser de uso frecuente será mucho más fácil para la recordación de mensajes |  | Se entregará material educativo- comunicacional dirigido a la población para reforzar la Campaña. | las autoridades comunales y distritales del ámbito de intervención de los Tambos. Se invitará a representantes que cuenten con credibilidad en la zona sean los voceros autorizados, que aboguen, defiendan y divulguen los Lineamientos del Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje .
entrevistas, notas de prensa,
spots radiales y también se
utilizarán las redes sociales en los medios locales, a fin de difundir
mensajes claves genéricos y los
que deben ser adecuados a las
zonas de intervención.
MINEDU | Diseño intersectorial del plan nacional de comunicación ante heladas y friaje 2017 | plan de comunicación multisectorial | [5 empty] | Febrero - marzo
| Lanzamiento intersectorial de la Campaña Prepárate Perú 2017 | Definición de estrategias Elaboración de material Identificación de voceros | Vocería en medios | Campaña informativa dirigida a los pobladores y grupos objetivo de las zonas de intervención | Zonas priorizadas | Medios nacionales Medios regionales |  | marzo
| Información y sensibilización sobre medidas preventivas ante frío y heladas en medios masivos. Impresión de materiales gráficos en lenguas nativas ( español | Pauta de difusión en medios radiales en zonas priorizadas regiones sensibilizadas | Difusión de spots en medios masivos radiales Producción de materiales | Participación en ferias Multisectoriales | Zonas priorizadas | Medios regionales Medios locales |  | Marzo – setiembre Marzo - abril
| heladas, español friaje, quechua, | 21 regiones sensibilizadas
aymara, shipibo, ashaninka)
| Avances de los proyectos de |  Entrevistas a funcionarios  Notas de prensa  Redes sociales ( piezas gráficas y videos) | Difusión de avances e |  | Medios de |  |  | Enero a
| electrificación rural y la |  | importancia de los |  | comunicación |  |  | junio
| importancia en el desarrollo local. |  | proyectos de electrificación |  | (radio,
MINEM |  |  | rural |  | televisión, prensa escrita)
Redes sociales
|  |  Página web |  |  | del MEM
MTC | Notas de Prensa y Comunicados | [5 empty] | Aliados estratégicos: Provías Nacional, Provías Descentralizado, Sutran, COE y Concesionarios
| Entrevistas dirigidas |  | Vocería técnica |  | Medios de Comunicación
| Piezas de comunicación audiovisual |  |  |  | Redes Sociales y web institucional
| Video de Información sobre trabajo que se realizará en Carreteras |  |  |  | Redes Sociales y web institucional
MINAGRI | • Producción y difusión de spot radiales con mensajes de prevención en quechua y castellano. • Preparación y difusión de material gráfico (banners, afiches,roll screen, brochures). • Difusión de información en plataformas digitales. | • 200 emisiones • 5 mil | • Gestión de medios: apariciones en prensa escrita, radial y televisiva. • Difusión a través de redes sociales. | Activaciones informativas en campo. Se brindará información personalizada en módulos en ferias y eventos. Preparación y difusión de material gráfico educativo: calendario de manejo de ovinos y de alpacas. Preparación de 03 videos técnicos en manejo de pastos, zanjas de infiltración. | • Radio • Prensa escrita nacional y regional • Plataforma s digitales | • Visitas a poblaciones priorizadas para entrega de material educativo y enseñanza de uso de kits entregados por AgroRural. |  | Mayo-Junio
CENEPRED |  |  Video informativo.  Entrevistas  Publicaciones  Materiales de difusión. | Difusión de los escenarios de riesgos en las redes sociales y Sitio Web Institucional | Participación en las “Caravanas Preventivas” |  Entrevista en los diferentes medios de comunicació n  Publicación de artículos en Diarios y Revistas |  | Participación en el GORE sobre GRD. | Enero a Abril